## iTree任务发布表
iTree任务发布表
队伍名称 | iTree网站组 | 项目名称 | iTree网站
期别 | 第二期 | 版本号 | 1.1
开始时间 | 2015-11-08 | 结束时间 | 2015-11-15 | 时间长度 | 7天
队长 | 赵鹏 | 参与人 | 赵鹏、马笑聪、刘洋
内容
分工
要求
完成情况
存在问题
解决方法
总结
子任务发布表1
时间 | 2015-11-09 | 成员 | 刘洋
任务内容 | 根据同学们提出意见，完善页面
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价
子任务发布表2
时间 | 2015-11-10 | 成员 | 刘洋
任务内容 | 解决大图加载问题。
要求 | 能够解决前台（Github）加载图片慢的问题
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价
子任务发布表3
时间 | 2015-11-11 | 成员 | 刘洋
任务内容 | 移动端访问问题
要求 | 这周已图片加载和完善页面为主，暂不做要求。
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价

## iTree子任务
iTree任务发布表
队伍名称 | iTree组 | 项目名称 | iTree网站
期别 | 第二期 | 版本号 | 1.1
开始时间 | 2015-11-02 | 结束时间 | 2015-11-08 | 时间长度 | 6天
队长 | 赵鹏 | 参与人 | 赵鹏、马笑聪、刘洋
内容 | 一、对上一周的代码进行完善。 1.1.对新闻编辑功能进行完善。 1.2.对新闻增加功能进行完善。 1.3.增加新闻的批量删除功能。 1.4.对用户模块，完成更改用户标识功能。 1.5.完成增加用户的功能。 1.6.完成用户的编辑功能。 1.7.完成用户的删除，查找功能 二、iTree页面迭代。 2.1.预览页面的文档要改为自己的文档，注意版权； 2.2.把iTree网页代码简化，相同内容的栏目改为一个，嵌入各个页面中； 2.3.加入百度统计； 2.4.能在本地的虚拟机中部署静态网页。 三、编写测试用例。 3.1编写新闻模块的测试用例并验证。 四、编写开发文档。 4.1.编写新闻模块的开发文档 五、整合最新一期的网站项目。
分工 | 赵鹏：1.1.对新闻编辑功能进行完善。 1.2.对新闻增加功能进行完善。 1.3.增加新闻的批量删除功能。 3.1编写新闻模块的测试用例并验证。 4.1.编写新闻模块的开发文档。 五、整合最新一期的网站项目。 马笑聪：1.4.对用户模块，完成更改用户标识功能。 1.5.完成增加用户的功能。 1.6.完成用户的编辑功能。 1.7.完成用户的删除，查找功能。 刘洋： 2.1.预览页面的文档要改为自己的文档，注意版权； 2.2.把iTree网页代码简化，相同内容的栏目改为一个，嵌入各个页面中； 2.3.加入百度统计； 2.4.能在本地的虚拟机中部署静态网页。
要求 | 赵鹏：1.1.能够验证是否修改，没有修改将不能提交，并提示。 1.2.对日历插件进行修复。 1.3.能够批量删除新闻 3.1.编写必要的测试用例 4.1.编写新闻模块的开发文档。 五、整合最新一期的网站项目。 马笑聪：1.4.基本功能实现：点击按钮，数据库中用户标识更改。 1.5.在上一任务完成的情况下进行，若上任务未完成，顺延；暂时不对照片进行处理 1.6.套用用户增加的页面，将用户信息以默认值的形式显示在文本框，进行编辑操作 1.7.关于用户查找：根据用户名查找。（可模糊查询）。对于安时间查找，暂不做要求。 刘洋： 2.1.预览页面的文档要改为自己的文档，注意版权； 2.2.把iTree网页代码简化，相同内容的栏目改为一个，嵌入各个页面中； 2.3.加入百度统计； 2.4.能在本地的虚拟机中部署静态网页。

## 模板
iTree任务发布表
队伍名称 | 项目名称
期别 | 版本号
开始时间 | 结束时间 | 时间长度
队长 | 参与人
内容
分工
要求
子任务发布表
时间 | 成员
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价
子任务发布表
时间 | 成员
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价