## iTree任务发布表
iTree任务发布表
队伍名称 | 服务组 | 项目名称 | iTreeServices
期别 | 第一期 | 版本号 | 1
开始时间 | 2015-10-26 | 结束时间 | 2015-11-01 | 时间长度 | 6日长/54工时/2.25天
队长 | 梁艳飞 | 参与人 | 王俊飞、李晓欢
内容 | 1、开发权限服务，针对不同的任务角色实现权限控制； 2、开发时间服务，修复现阶段时间服务的bug，并且学习spring的底层原理，为 下次完善时间服务做准备。 3、开发位置服务，为安卓组提供有关位置操作的多种接口，满足安卓组开发中有 关位置功能的需求
分工 | 1、权限服务开发：李晓欢 2、时间服务开发：王俊飞 3、位置服务开发：梁艳飞
要求 | 1、编码规范包括：注释全面、命名规范、各个模块独立打包； 2、使用开源框架减少开发时间、提高性能； 3、接口调用简单，参数明确、易理解； 4、需求必须明确，有需求文档，以便日后追踪； 5、书写接口说明文档，其中必须包含： a)接口名称 b)传入参数名、含义及格式 c)返回值含义及格式 d）调用方式
子任务发布表1
时间 | 2015-10-27 | 成员 | 王俊飞
任务内容 | 修复数据查询不能限制查询id的上限的bug
要求 | 修复此bug，可以正常运行
完成情况 | 已完成。原来打算限制id上限进行修复bug，但是其他方式将bug进行了处理
存在问题 | 无
解决方法 | 无
队长评价 | 无
子任务发布表2
时间 | 2015-10-29 | 成员 | 王俊飞
任务内容 | 解决hibernate的session开闭问题
要求 | 使session开闭合理，不会有什么异常
完成情况 | 没有解决，我认为用上spring后会有更好的解决方案。
存在问题 | 1.对hibernate中session的原理不是很清楚 2.计划用上spring后再进行处理，但是spring不是太了解
解决方法 | 学习spring，并且了解hibernate中session的原理
队长评价 | 无
子任务发布表3
时间 | 2015-10-30 | 成员 | 王俊飞
任务内容 | 修复规则更新操作的问题
要求 | 修复此bug
完成情况 | 已完成。已将此bug修复
存在问题 | 无
解决方法 | 无
队长评价 | 无
子任务发布表4
时间 | 10月31日-11月1日 | 成员 | 王俊飞
任务内容 | 学习spring底层原理
要求 | 1.将spring教学视频看完 2.可以自主写配置文件，会spring的简单应用
完成情况 | 没有完成。Spring视频看了大约2/3,但是看过的内容已经了解。
存在问题 | 1.由于下周考试，这两天除了看spring以外，进行了复习，导致学spring的时间不够用
解决方法 | 下周在不影响进度的情况下，利用一些小块时间进行学习spring。边学习边使用。
队长评价 | 无

## 模板
iTree任务发布表
队伍名称 | 项目名称
期别 | 版本号
开始时间 | 结束时间 | 时间长度
队长 | 参与人
内容
分工
要求
子任务发布表
时间 | 成员
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价
子任务发布表
时间 | 成员
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价