## iTree任务发布表
iTree任务发布表
队伍名称 | Android组 | 项目名称 | iTree校园招聘
期别 | 第三期 | 版本号 | 1.3
开始时间 | 2015-10-26 | 结束时间 | 2015-11-01 | 时间长度 | 6日长/90工时/3.75天
队长 | 管纪伟 | 参与人 | 苑雪元、谭亚东、陈猛、马大洲
内容 |  重构原iTree校园APP 1. 将源代码进行规范化处理。 a) 文件归类归包 b) 代码进行函数封装命名。 2. 修改简历上传页面，完成上传服务功能。 3. 修复界面BUG 4. 完成搜索功能及各个服务关联。 5. 增加新的界面及功能。
分工 | 管纪伟：将源代码规范化，完成简历获取服务，修复相关BUG 苑雪元：将简历使用框架进行重构，修改简历页面，增加新功能页面及相关功能。 谭亚东：修改简历页面，增加新功能页面及相关功能。 马大洲：完成搜索列表，完成服务关联。 陈 猛：完善当前已有界面，学习新的界面动作及新样式。
要求 | 要求： a) 编码规范包括：注释全面、命名规范、个人归包 b) 使用开源框架减少开发时间、提高性能。 c) 界面保证：简单、友好、易接受
子任务发布表
时间 | 2015-10-29 | 成员 | 陈猛
任务内容 | 学习利用ActionBar进行后退到指定页面。
要求 | 能跳转到指定页面，增加交互友好性。
完成情况 | 实现了子页面点击左上角“向后箭头”返回到主页面的功能
存在问题 | 由于数据传输代码的不严谨导致了页面跳转的时候会跳转两次，这部分代码重构之后这个功能能完美实现
解决方法 | 重新学习了ActionBar的详解
队长评价
子任务发布表
时间 | 2015-10-30 | 成员 | 陈猛
任务内容 | 按钮按下会有颜色变化效果；tabhost实现滑动切换。
要求 | 实现功能，增加交互友好性。
完成情况 | 按钮按下颜色变化实现；tabhost暂未实现。
存在问题 | tabhost滑动切换涉及到其他组件，待重构代码之后可以实现。
解决方法 | 查看论坛，看Demo
队长评价

## 模板
iTree任务发布表
队伍名称 | 项目名称
期别 | 版本号
开始时间 | 结束时间 | 时间长度
队长 | 参与人
内容
分工
要求
子任务发布表
时间 | 成员
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价
子任务发布表
时间 | 成员
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价