## iTree任务发布表
iTree任务发布表
队伍名称 | 服务组 | 项目名称 | iTreeServices
期别 | 第一期 | 版本号 | 1
开始时间 | 2015-10-26 | 结束时间 | 2015-11-01 | 时间长度 | 6日长/54工时/2.25天
队长 | 梁艳飞 | 参与人 | 王俊飞、李晓欢
内容 | 1、开发权限服务，针对不同的任务角色实现权限控制； 2、开发时间服务，修复现阶段时间服务的bug，并且学习spring的底层原理，为 下次完善时间服务做准备。 3、开发位置服务，为安卓组提供有关位置操作的多种接口，满足安卓组开发中有 关位置功能的需求
分工 | 1、权限服务开发：李晓欢 2、时间服务开发：王俊飞 3、位置服务开发：梁艳飞
要求 | 1、编码规范包括：注释全面、命名规范、各个模块独立打包； 2、使用开源框架减少开发时间、提高性能； 3、接口调用简单，参数明确、易理解； 4、需求必须明确，有需求文档，以便日后追踪； 5、书写接口说明文档，其中必须包含： a)接口名称 b)传入参数名、含义及格式 c)返回值含义及格式 d）调用方式
子任务发布表1
时间 | 2015-10-26 | 成员 | 梁艳飞
任务内容 | 1、与安卓组进行交流，明确的需求，编写需求文档；
要求 | 1、需求文档编写完成后，需要交由安卓组审核，审核通过后才能进行提交；
完成情况 | 1、现阶段的需求已明确，已完成的接口已能满足需求； 2、需求文档没有按时完成编写
存在问题 | 文档没有完成的原因： 1、上课时间调整，工作时间被占用； 2、现阶段需求没有更改，安卓组计划要改变项目，需求不确定；
解决方法 | 1、完善现有代码； 2、等待安卓组确定下阶段需求
队长评价 | 无
子任务发布表2
时间 | 2015-10-30 | 成员 | 梁艳飞
任务内容 | 1、编写接口说明文档
要求 | 1、接口说明文档，其中必须包含： a)接口名称 b)传入参数名、含义及格式 c)返回值含义及格式 d）调用方式
完成情况 | 接口说明已提供给安卓组负责人员，原文档已提交到github
存在问题 | 安卓组尚未回应实际使用情况
解决方法 | 多加询问，催促安卓组给予反馈
队长评价 | 无
子任务发布表3
时间 | 2015-10-30 | 成员 | 梁艳飞
任务内容 | 与安卓组进行交互测试，调试基础的搜索服务
要求 | 1、与安卓组进行交流，近期完成部分位置接口的交互测试工作，优先提供帮助； 2、根据反馈的情况，动态安排下阶段接口开发任务
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价 | 无
子任务发布表4
时间 | 2015-10-31 | 成员 | 梁艳飞
任务内容 | 学习中文分词技术，吴博士提供的参考 链接地址： http://www.open-open.com/74.htm
要求 | 学习中文分词技术实现的思路，找到合适现阶段使用的开源项目，编写model进行测试。在条件允许的情况下，加入项目开发中
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价 | 无
子任务发布表5
时间 | 2015-11-01 | 成员 | 梁艳飞
任务内容 | 监督小组成员的任务完成情况
要求 | 在认真完成个人任务的同时，要对服务组其他成员的工作尽到督促的义务。保证全组成员的进度齐头并进，开发出高质量的服务
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价 | 无

## 模板
iTree任务发布表
队伍名称 | 项目名称
期别 | 版本号
开始时间 | 结束时间 | 时间长度
队长 | 参与人
内容
分工
要求
子任务发布表
时间 | 成员
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价
子任务发布表
时间 | 成员
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价