## iTree任务发布表
iTree任务发布表
队伍名称 | 服务组 | 项目名称 | iTreeServices
期别 | 第一期 | 版本号 | 1
开始时间 | 2015-10-26 | 结束时间 | 2015-11-01 | 时间长度 | 6日长/54工时/2.25天
队长 | 梁艳飞 | 参与人 | 王俊飞、李晓欢
内容 | 1、开发权限服务，针对不同的任务角色实现权限控制； 2、开发时间服务，修复现阶段时间服务的bug，并且学习spring的底层原理，为 下次完善时间服务做准备。 3、开发位置服务，为安卓组提供有关位置操作的多种接口，满足安卓组开发中有 关位置功能的需求
分工 | 1、权限服务开发：李晓欢 2、时间服务开发：王俊飞 3、位置服务开发：梁艳飞
要求 | 1、编码规范包括：注释全面、命名规范、各个模块独立打包； 2、使用开源框架减少开发时间、提高性能； 3、接口调用简单，参数明确、易理解； 4、需求必须明确，有需求文档，以便日后追踪； 5、书写接口说明文档，其中必须包含： a)接口名称 b)传入参数名、含义及格式 c)返回值含义及格式 d）调用方式
子任务发布表1
时间 | 2015-10-26 | 成员 | 李晓欢
任务内容 | 1. 学习spring 用注解方式注解注入依赖的方法。将权限服务改为注解注入。
要求 | 及时更新github。
完成情况 | 已完成。
存在问题 | Spring的学习只是针对自己用到的部分，不够全面。
解决方法 | 会在以后的学习中逐步加深学习。
队长评价 | 学习中练习编写的model，可以话公开给大家作为参考
子任务发布表2
时间 | 2015-10-26 | 成员 | 李晓欢
任务内容 | 2. 与安卓组交流后完善权限服务的功能，并编写需求文档。
要求 | 无。
完成情况 | 安卓组对权限服务提供的功能很满意。暂时没有提出需求。
存在问题 | 因为期中考试复习，需求文档没有完成。
解决方法 | 下周完成需求文档。
队长评价 | 无
子任务发布表3
时间 | 2015-10-26 | 成员 | 李晓欢
任务内容 | 3. 编写权限服务接口说明。
要求 | 无。
完成情况 | 已完成。
存在问题 | 由于对接口说明书写规则不太了解，现在写的比较简单。
解决方法 | 会在以后继续完善接口文档。
队长评价 | 这个子任务的“要求”部分填写“不明确”较为符合现实情况
子任务发布表4
时间 | 2015-10-26 | 成员 | 李晓欢
任务内容 | 4. 编写测试用例。（这周完成一部分）
要求 | 代码及时更新到github上。
完成情况 | 已完成dao层测试用例。
存在问题 | 因为第一次写测试用例，对测试用例编写要求不太了解，现在写的比较简单。
解决方法 | 会继续丰富测试用例。
队长评价 | 自学的同时，可以查看或询问小组其他成员的代码实例

## 模板
iTree任务发布表
队伍名称 | 项目名称
期别 | 版本号
开始时间 | 结束时间 | 时间长度
队长 | 参与人
内容
分工
要求
子任务发布表
时间 | 成员
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价
子任务发布表
时间 | 成员
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价