## iTree任务发布表
iTree任务发布表
队伍名称 | 服务组 | 项目名称 | iTreeServices
期别 | 第三期 | 版本号 | 无
开始时间 | 2015-11-09 | 结束时间 | 2015-11-15 | 时间长度 | 6日长/54工时/2.25天
队长 | 梁艳飞 | 参与人 | 王俊飞、李晓欢
内容 | 1、编写文档，用以说明服务组各模块任务完成情况及任务计划； 2、完善现有项目结构，做好与其他组的交流工作； 3、增强并行处理能力，进行压力测试并反馈效果； 4、在代码中真正意义上的整合SSH； 5、尝试对外提供WEB服务
分工 | 1、权限服务开发：李晓欢 2、时间服务开发：王俊飞 3、位置服务开发：梁艳飞
要求 | 1、编码规范包括：注释全面、命名规范、各个模块独立打包； 2、使用开源框架减少开发时间、提高性能； 3、接口调用简单，参数明确、易理解； 4、尽可能完成并行处理功能并进行测试； 5、真正整合SSh,要求代码结构整洁规范； 6、每个人分别整理个人负责模块的任务进度情况说明，生成的文档交由小组长进行整理并提交给吴博士； 7、如有突发情况导致原定计划无法完成，必须在OSC上给予注明，并写明解决方案
子任务发布表1
时间 | 2105年11月9日至10日 | 成员 | 王俊飞
任务内容 | 1.与iTree网站组讨论服务问题 2.编写时间服务现阶段完成效果的文档
要求 | 1.与iTree组讨论出连接服务的合理方案，使后期方面使用 2.全面清晰的阐述时间服务现阶段的成果
完成情况 | 1.与iTree组讨论连接服务的方案，最终决议为下周正式开始连接服务工作 2.时间服务现阶段成果的文档以完成
存在问题 | 无
解决方法
队长评价
子任务发布表2
时间 | 2015-11-11 | 成员 | 王俊飞
任务内容 | 参与第二届知识交流会议
要求 | 1.认真指导、督促第二届成员的学习 2.自己可以从中获取部分知识
完成情况 | 完成
存在问题 | 无
解决方法 | 无
队长评价 | 无
子任务发布表3
时间 | 2015-11-12 | 成员 | 王俊飞
任务内容 | 解决spring和hibernate整合问题
要求 | 1.在时间服务中可以使用 2.一个小测试可以通过
完成情况 | 基本完成。对时间服务其中的一个例子进行了有效整合，正在进行其他部分的配置。
存在问题 | 1.遇到很多整合的问题。比如：session的是自动开闭还是手动开闭。
解决方法 | 1.上网查资料 2.请教其他同学
队长评价 | 无

## 模板
iTree任务发布表
队伍名称 | 项目名称
期别 | 版本号
开始时间 | 结束时间 | 时间长度
队长 | 参与人
内容
分工
要求
子任务发布表
时间 | 成员
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价
子任务发布表
时间 | 成员
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价