## iTree任务发布表
iTree任务发布表
队伍名称 | 服务组 | 项目名称 | iTreeServices
期别 | 第二期 | 版本号 | 无
开始时间 | 2015-11-02 | 结束时间 | 2015-11-08 | 时间长度 | 6日长/54工时/2.25天
队长 | 梁艳飞 | 参与人 | 王俊飞、李晓欢
内容 | 1、完善现有项目结构，做好与其他组的交流工作； 2、依据自身情况，增加非空验证等扩展功能； 3、提交所有与现阶段项目有关的文档，如需求文档、设计文档、技术说明文档等
分工 | 1、权限服务开发：李晓欢 2、时间服务开发：王俊飞 3、位置服务开发：梁艳飞
要求 | 1、编码规范包括：注释全面、命名规范、各个模块独立打包； 2、使用开源框架减少开发时间、提高性能； 3、接口调用简单，参数明确、易理解； 4、需求必须明确，有需求文档，以便日后追踪； 5、书写接口说明文档，其中必须包含： a)接口名称 b)传入参数名、含义及格式 c)返回值含义及格式 d）调用方式 6、所有文档第一版在本周均需提交到github； 7、如有突发情况导致原定计划无法完成，必须在OSC上给予注明，并写明解决方案
子任务发布表1
时间 | 2015-11-02 | 成员 | 梁艳飞
任务内容 | 组内讨论，确认本周任务计划
要求 | 综合考虑上一阶段的任务完成效果和现有任务需求，制定本周的总体任务计划及个人任务计划
完成情况 | 小组计划已提交，个人计划尽快补充
存在问题 | 模块间联系不大，统一安排交困难
解决方法 | 放开自由度，自己处理自己的任务部分
队长评价 | 无
子任务发布表2
时间 | 2015-11-03 | 成员 | 梁艳飞
任务内容 | 学习在Maven项目下整合string和hibernate
要求 | 在不影响项目整体结构的前提下，整合string和hibernate
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价 | 无
子任务发布表3
时间 | 2015-11-03 | 成员 | 梁艳飞
任务内容 | iTree团队例会，讨论团队发展及知识共享
要求 | 1、没特殊情况，所有第一届成员全部参加； 2、每个小组将在完成任务中用到的新知识分享给大家； 3、提前准备好自己的意见和问题
完成情况 | 反馈了自己发现的问题，提出了对团队今后发展的意见和建议
存在问题 | 知识分享没有完成，主要是时间有限，没有继续进行
解决方法 | 下次例会知识分享环节优先级提高
队长评价 | 无
子任务发布表4
时间 | 2015-11-04 | 成员 | 梁艳飞
任务内容 | 第二届成员例会
要求 | 等待下发
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价 | 无
子任务发布表5
时间 | 2015-11-07 | 成员 | 梁艳飞
任务内容 | 学习中文分词技术
要求 | 1、在时间允许的情况下执行该任务； 2、查找适合的开源项目，最好编写model
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价 | 无

## 模板
iTree任务发布表
队伍名称 | 项目名称
期别 | 版本号
开始时间 | 结束时间 | 时间长度
队长 | 参与人
内容
分工
要求
子任务发布表
时间 | 成员
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价
子任务发布表
时间 | 成员
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价