## iTree任务发布表
iTree任务发布表
队伍名称 |  | 项目名称
期别 |  | 版本号
开始时间 |  | 结束时间 |  | 时间长度
队长 |  | 参与人
内容
分工
要求
子任务发布表1
时间 | 2015-11-03 | 成员 | 马笑聪
任务内容 | iTree第一届成员会议，分享经验；完成更改用户标识功能
要求 | 基本功能实现：点击按钮，数据库中用户标识更改。
完成情况 | 完成。存在小缺陷（每次更改标识之前需刷新页面，知道原因，但尚未解决）
存在问题 | 新的框架，业务逻辑不太熟悉；需给新生开会，时间上十分紧张
解决方法 | 梳理思路，放慢进度，保证质量
队长评价
子任务发布表2
时间 | 2015-11-04 | 成员 | 马笑聪
任务内容 | 新生例会；完成增加用户的功能
要求 | 在上一任务完成的情况下进行，若上任务未完成，顺延；暂时不对照片进行处理
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价
子任务发布表3
时间 | 2015-11-05 | 成员 | 马笑聪
任务内容 | 用户的编辑功能
要求 | 套用用户增加的页面，将用户信息以默认值的形式显示在文本框，进行编辑操作
完成情况
存在问题 | “将用户信息以默认值的形式显示在文本框，进行编辑操作”未经验证，不知道是否可行
解决方法 | 编码，进行验证
队长评价 | 无
子任务发布表4
时间 | 2015-11-06 | 成员 | 马笑聪
任务内容 | 完成用户的删除，查找功能；第二届成员例会
要求 | 关于用户查找：根据用户名查找。（可模糊查询）。对于安时间查找，暂不做要求。
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价 | 无

## 模板
iTree任务发布表
队伍名称 | 项目名称
期别 | 版本号
开始时间 | 结束时间 | 时间长度
队长 | 参与人
内容
分工
要求
子任务发布表
时间 | 成员
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价
子任务发布表
时间 | 成员
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价