## Sheet1
安卓任务进度及效果
时间 | 2015-09-20 | 任务期别 | 安卓第一期
姓名\任务描述 | 任务1 | 完成效果 | 任务2 | 完成效果 | 任务3 | 完成效果 | 任务4 | 完成效果
苑雪元 | 完成Android Studio 及 夜深模拟器 安装，统一开发环境。 | 在指导下基本完成， | 在模拟器上调试第一个HelloWorld程序 | 完成 | 了解APP文件内的各个文件的作用及各标签作用。 | 未完成，现阶段看视频中 | 了解layout下的activity_main.xml。了解palette库下的标签使用。 | 未完成
谭亚东 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 未完成，完成半数 | 同上 | 未完成
马大洲 | 同上 | 同上 | 同上 | 未完成，原因配置SDK错误. | 同上 | 未完成 | 同上 | 未完成
管纪伟 | 完成Android Studio 及 夜深模拟器 安装，统一开发环境。 | 完成 | 在模拟器上调试第一个HelloWorld程序 | 完成 | 了解APP文件内的各个文件的作用及各标签作用。 | 完成 | 了解layout下的activity_main.xml。了解palette库下的标签使用。 | 完成，部分标签学会使用，完整标签库还未完成。
队长总结 | 任务完成情况总结 | 造成原因 | 解决方案
管纪伟 | 队员总任务量为16，完成数为9，未完成为7，完成质量一般。 | 1.队长分配任务相对过多。2.队员能力水平不同存在差异。3.队员没有合理安排时间，晚上9点开始任务12点仍未终止。4.没有好的学习方法、和操作方法，安装及学习过程没有头绪。 | 1.根据课程时间减少任务，不过本次任务量个人而言不是很多。2.其他时间多学习相关内容进行队长督促。3.提高队员自我修养。