## iTree任务发布表
iTree任务发布表
队伍名称 |  | 项目名称
期别 |  | 版本号
开始时间 |  | 结束时间 |  | 时间长度
队长 |  | 参与人
内容
分工
要求
子任务发布表1
时间 | 2015-10-28 | 成员 | 马笑聪
任务内容 | 将集合了SSH框架的maven项目运行在本地
要求 | 移植到自己电脑，并能运行以完成的功能
完成情况 | 完成
存在问题 | 对新的框架不熟悉，且移植过来后报错
解决方法 | 熟悉新的框架，并解决了问题（具体问题不行，与项目导入方式有关）
队长评价
子任务发布表2
时间 | 2015/10/29 30 | 成员 | 马笑聪
任务内容 | 熟悉框架，学习spring
要求 | Spring以能应用为主。
完成情况 | 基本了解了Spring是的用途及寄语XML配置文件的基本用法
存在问题
解决方法
队长评价
子任务发布表3
时间 | 2015-11-01 | 成员 | 马笑聪
任务内容 | 开始实现功能，获取用户列表
要求 | 获取用户列表并显示
完成情况 | 已完成
存在问题 | 没有高清表之间的联系，部分属性获取不到
解决方法 | 分析表结构，Hibernate级联查询，并实现
队长评价 | 无
子任务发布表4
时间 | 2015-10-02 | 成员 | 马笑聪
任务内容 | 增加用户的功能
要求 | 增加用户，暂不考虑外键（PhotoID）
完成情况 | 未完成
存在问题 | 涉及到三个表的外键
解决方法
队长评价 | 无

## 模板
iTree任务发布表
队伍名称 | 项目名称
期别 | 版本号
开始时间 | 结束时间 | 时间长度
队长 | 参与人
内容
分工
要求
子任务发布表
时间 | 成员
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价
子任务发布表
时间 | 成员
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价