## iTree任务发布表
iTree任务发布表
队伍名称 | Android组 | 项目名称 | Itree校园招聘
期别 | 第一期 | 版本号 | 1
开始时间 | 2015-10-26 | 结束时间 | 2015-11-01 | 时间长度 | 6日长/90工时/3.75天
队长 | 管纪伟 | 参与人 | 苑雪元、谭亚东、陈猛、马大洲
内容 | 1. 设计APP界面：首界面（双推送）、登录、注册、用户定位、滑动界面。 2. 性能调整： a) 登录与注册边界及其他先约束限定， b) 全界面跳转无BUG 3. 全局设计
要求 | 7. 要求： a) 编码规范包括：注释全面、命名规范、个人归包 b) 使用开源框架减少开发时间、提高性能。 c) 界面保证：简单、友好、易接受
子任务发布表
时间 | 2015-10-26 | 成员 | 苑雪元
任务内容 | 1.首界面（双推送），查找相关模板，并对其进行了解2.全局设计
要求 | 根据小组内会议讨论，找到合适的模板，并了解其模块功能，对其代码进行一定的了解
完成情况 | 找到模板，但未能达到一致意见
存在问题 | 暂无
解决方法 | 暂无
队长评价
子任务发布表
时间 | 2015-10-27 | 成员 | 苑雪元
任务内容 | 继续查找优秀模板，尽量找android studio的项目，
要求 | 尽快找到能用的相应模板，如果不能，则自行设计从底层开发
完成情况 | 寻找方法进行将eclipse中项目导入到android studio中
存在问题 | 无法将eclipse中项目导入到android studio中
解决方法 | 暂无
队长评价
子任务发布表
时间 | 2015-10-27 | 成员 | 苑雪元
任务内容 | 继续查找优秀模板，尽量找android studio的项目，解决昨天倒入项目时发生的错误，了解项目模块功能，大体了解代码，能对其进行修改，完成自己想要的设计
要求 | 尽快找到能用的相应模板，如果不能，则自行设计从底层开发
完成情况 | 成功把eclipse项目倒入到android studio，并且对项目的基本结构有了初步了解，对其进行了一些修改，将复杂的用不到的东西删除
存在问题 | 对代码的掌握不够，虽然删除不必要的功能，但是好的代码还是不懂
解决方法 | 继续学习android基础
队长评价