## iTree任务发布表
iTree任务发布表
队伍名称 | 服务组 | 项目名称 | iTreeServices
期别 | 第二期 | 版本号 | 无
开始时间 | 2015-11-02 | 结束时间 | 2015-11-08 | 时间长度 | 6日长/54工时/2.25天
队长 | 梁艳飞 | 参与人 | 王俊飞、李晓欢
内容 | 1、完善现有项目结构，做好与其他组的交流工作； 2、依据自身情况，增加非空验证等扩展功能； 3、提交所有与现阶段项目有关的文档，如需求文档、设计文档、技术说明文档等
分工 | 1、权限服务开发：李晓欢 2、时间服务开发：王俊飞 3、位置服务开发：梁艳飞
要求 | 1、编码规范包括：注释全面、命名规范、各个模块独立打包； 2、使用开源框架减少开发时间、提高性能； 3、接口调用简单，参数明确、易理解； 4、需求必须明确，有需求文档，以便日后追踪； 5、书写接口说明文档，其中必须包含： a)接口名称 b)传入参数名、含义及格式 c)返回值含义及格式 d）调用方式 6、所有文档第一版在本周均需提交到github； 7、如有突发情况导致原定计划无法完成，必须在OSC上给予注明，并写明解决方案
子任务发布表1
时间 | 2015-11-03 | 成员 | 王俊飞
任务内容 | 1、配置好Spring的环境，使Spring框架和hibernate框架有效整合
要求 | 1、使Spring和hibernate有效整合，不出现异常
完成情况 | 没有进度。由于开会的突发情况，导致本次子任务没有进度。
存在问题 | 1.对于任务的安排，没有考虑到各种情况。
解决方法 | 1.安排任务时，按时间和事件紧急情况进行全面合理的安排 2.由于本次任务没有完成，将本次任务推迟到本周四
队长评价
子任务发布表2
时间 | 2015-11-04 | 成员 | 王俊飞
任务内容 | 参加第二届iTree成员会议
要求 | 1.指导第二届iTree成员 2.与第二届iTree成员进一步理解java规范
完成情况 | 完成
存在问题 | 无
解决方法 | 无
队长评价
子任务发布表3
时间 | 2015-11-05 | 成员 | 王俊飞
任务内容 | 1、配置好Spring的环境，使Spring框架和hibernate框架有效整合
要求 | 1、使Spring和hibernate有效整合，不出现异常 2、不能再延迟
完成情况 | 整合完成
存在问题 | 对于整合的原理不是太清楚
解决方法 | 在使用过程中，理解原理
队长评价
子任务发布表4
时间 | 2015-11-06 | 成员 | 王俊飞
任务内容 | 1.面试第二届补录的新成员 2.在项目对一小部分进行简单的spring和hibernate整合的使用 3.对时间服务2.0版代码进行整体观察，安排下一步添加spring注解的步骤。
要求 | 1.认真对待补录，在规定时间内对补录成员做出有效判断 2.注意小测试的规范 3.对项目考虑全面，使添加spring的步骤有条理高效进行
完成情况 | 完成
存在问题 | spring和hibernate整合时有问题
解决方法 | 1.通过网上查询资料解决
队长评价
子任务发布表5
时间 | 2015-11-07 | 成员 | 王俊飞
任务内容 | 整理时间服务问题，为明天开会做准备。
要求 | 1.贴切时间服务的问题 2.考虑要全面
完成情况 | 完成
存在问题 | 无
解决方法 | 无
队长评价
子任务发布表5
时间 | 2015-11-07 | 成员 | 王俊飞
任务内容 | 开大会议，迎接新导师，汇报工作
要求 | 1.认真开会 2.学习其他组知识
完成情况 | 完成
存在问题 | 无
解决方法 | 无
队长评价

## 模板
iTree任务发布表
队伍名称 | 项目名称
期别 | 版本号
开始时间 | 结束时间 | 时间长度
队长 | 参与人
内容
分工
要求
子任务发布表
时间 | 成员
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价
子任务发布表
时间 | 成员
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价