## iTree任务发布表
iTree任务发布表
队伍名称 | Android组 | 项目名称 | iTree校园招聘
期别 | 第三期 | 版本号 | 1.3
开始时间 | 2015-10-26 | 结束时间 | 2015-11-01 | 时间长度 | 6日长/90工时/3.75天
队长 | 管纪伟 | 参与人 | 苑雪元、谭亚东、陈猛、马大洲
内容 |  重构原iTree校园APP 1. 将源代码进行规范化处理。 a) 文件归类归包 b) 代码进行函数封装命名。 2. 修改简历上传页面，完成上传服务功能。 3. 修复界面BUG 4. 完成搜索功能及各个服务关联。 5. 增加新的界面及功能。
分工 | 管纪伟：将源代码规范化，完成简历获取服务，修复相关BUG 苑雪元：将简历使用框架进行重构，修改简历页面，增加新功能页面及相关功能。 谭亚东：修改简历页面，增加新功能页面及相关功能。 马大洲：完成搜索列表，完成服务关联。 陈 猛：完善当前已有界面，学习新的界面动作及新样式。
要求 | 要求： a) 编码规范包括：注释全面、命名规范、个人归包 b) 使用开源框架减少开发时间、提高性能。 c) 界面保证：简单、友好、易接受
子任务发布表
时间 | 2015-10-30 | 成员 | 苑雪元
任务内容 | 利用开源框架xUtils进行重构数据库
要求 | 重构简历数据库
完成情况 | 基本掌握DBUtils,但是其中的耦合性较强，未达到完全修改
存在问题 | 对于其中的耦合性，暂时不知道如何解除
解决方法 | 和谭亚东商量并且一起完善数据库
队长评价
子任务发布表
时间 |  | 成员
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价

## 模板
iTree任务发布表
队伍名称 | 项目名称
期别 | 版本号
开始时间 | 结束时间 | 时间长度
队长 | 参与人
内容
分工
要求
子任务发布表
时间 | 成员
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价
子任务发布表
时间 | 成员
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价