## iTree任务发布表
iTree任务发布表
队伍名称 | 服务组 | 项目名称 | iTreeServices
期别 | 第二期 | 版本号 | 无
开始时间 | 2015-11-02 | 结束时间 | 2015-11-08 | 时间长度 | 6日长/54工时/2.25天
队长 | 梁艳飞 | 参与人 | 王俊飞、李晓欢
内容 | 1、完善现有项目结构，做好与其他组的交流工作； 2、依据自身情况，增加非空验证等扩展功能； 3、提交所有与现阶段项目有关的文档，如需求文档、设计文档、技术说明文档等
分工 | 1、权限服务开发：李晓欢 2、时间服务开发：王俊飞 3、位置服务开发：李晓欢
要求 | 1、编码规范包括：注释全面、命名规范、各个模块独立打包； 2、使用开源框架减少开发时间、提高性能； 3、接口调用简单，参数明确、易理解； 4、需求必须明确，有需求文档，以便日后追踪； 5、书写接口说明文档，其中必须包含： a)接口名称 b)传入参数名、含义及格式 c)返回值含义及格式 d）调用方式 6、所有文档第一版在本周均需提交到github； 7、如有突发情况导致原定计划无法完成，必须在OSC上给予注明，并写明解决方案
子任务发布表1
时间 | 2015-10-26 | 成员 | 李晓欢
任务内容 | 1、与安卓组进行交流，明确的需求，编写需求文档；
要求 | 1、需求文档编写完成后，需要交由安卓组审核，审核通过后才能进行提交；
完成情况 | 1、现阶段的需求已明确，已完成的接口已能满足需求； 2、需求文档没有按时完成编写
存在问题 | 文档没有完成的原因： 1、上课时间调整，工作时间被占用； 2、现阶段需求没有更改，安卓组计划要改变项目，需求不确定；
解决方法 | 1、完善现有代码； 2、等待安卓组确定下阶段需求
队长评价 | 无
子任务发布表2
时间 |  | 成员 | 李晓欢
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价 | 无
子任务发布表3
时间 |  | 成员 | 李晓欢
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价 | 无
子任务发布表4
时间 |  | 成员 | 李晓欢
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价 | 无
子任务发布表5
时间 |  | 成员 | 李晓欢
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价 | 无

## 模板
iTree任务发布表
队伍名称 | 项目名称
期别 | 版本号
开始时间 | 结束时间 | 时间长度
队长 | 参与人
内容
分工
要求
子任务发布表
时间 | 成员
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价
子任务发布表
时间 | 成员
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价