## iTree任务发布表
iTree任务发布表
队伍名称 | Android组 | 项目名称 | iTree校园招聘
期别 | 第三期 | 版本号 | 1.3
开始时间 | 2015-10-26 | 结束时间 | 2015-11-01 | 时间长度 | 6日长/90工时/3.75天
队长 | 管纪伟 | 参与人 | 苑雪元、谭亚东、陈猛、马大洲
内容 |  重构原iTree校园APP 1. 将源代码进行规范化处理。 a) 文件归类归包 b) 代码进行函数封装命名。 2. 修改简历上传页面，完成上传服务功能。 3. 修复界面BUG 4. 完成搜索功能及各个服务关联。 5. 增加新的界面及功能。
分工 | 管纪伟：将源代码规范化，完成简历获取服务，修复相关BUG 苑雪元：将简历使用框架进行重构，修改简历页面，增加新功能页面及相关功能。 谭亚东：修改简历页面，增加新功能页面及相关功能。 马大洲：完成搜索列表，完成服务关联。 陈 猛：完善当前已有界面，学习新的界面动作及新样式。
要求 | 要求： a) 编码规范包括：注释全面、命名规范、个人归包 b) 使用开源框架减少开发时间、提高性能。 c) 界面保证：简单、友好、易接受
子任务发布表
时间 | 2015-10-28 | 成员 | 马大洲
任务内容 | 我们今天跟吴老师沟通了一下，让我们继续回到以前的项目中来，我继续去完善其中的功能。我目前的任务是去完善双层列表的展示，连接地点搜索服务，接收到其返回来的json数据，将其进行解析，显示到页面上来。
要求 | 使界面出现无bug，能够很好的展现出来搜索的结果。
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价
子任务发布表
时间 | 2015-10-29 | 成员 | 马大洲
任务内容 | 将被选择的工作地点呈现在主页面中的工作地点中。
要求 | 能够在点击返回键的时候将被选择的显示到主页面
完成情况 | 今天没有完成，只能在启动第一次的时候能把数据显示到主页面。
存在问题 | 不能将被选的数据显示到主页面中。
解决方法
队长评价
子任务发布表
时间 | 2015-10-29 | 成员 | 马大洲
任务内容 | 实现了在主页面中显示，但是只能在刚显示是对其显示，正在调试。 找到了双层显示列表的开源，正在整合过程。
要求 | 能够将选择的内容显示到主页面中来 能够实现双层列表的开合
完成情况 | 只能在软件第一次启动的时候能显示出来， 找到了双层列表的开源项目，正在整合
存在问题 | 未能实现点完即显示，正在解决
解决方法 | 实现双层列表的开合与checkbox的同时存在，利用的是listview的事件。
队长评价
子任务发布表
时间 | 2015-11-01 | 成员 | 马大洲
任务内容 | 实现了在主页面中显示，但是只能在刚显示是对其显示，正在调试。 找到了双层显示列表的开源，正在整合过程。
要求 | 能够将选择的内容显示到主页面中来 能够实现双层列表的开合
完成情况 | 实现了双层列表的显示，能够实现checkbox能够和listview的点击事件在同一行中实现。
存在问题 | 未能实现点完即在主页上显示已选择的数据，正在解决
解决方法 | 将选择的数据显示到主页面上来是使用的startActivityForResult方法
队长评价
子任务发布表
时间 | 2015-11-02 | 成员 | 马大洲
任务内容 | 将三个选择页面中的被选择的数据显示到主页面上来。
要求 | 能够将选择的内容显示到主页面中来
完成情况 | 实现了将选择的内容显示到主页面上来
存在问题 | 现在的bug是在双层列表中，选择的多选框错乱，未实现限制选择的个数。
解决方法
队长评价
子任务发布表
时间 | 2015-11-03 | 成员 | 马大洲
任务内容 | 今天我们实现了一个新版本，但是其中的bug很多，所以我们到本周五11月6号之前去完善bug。 bug(1):在双选列表中的被选中的多选框乱动。 (2):当选中了几个多选框，返回后再点入，并不能将之前选中的显示出来。 (3):没有限制选多选框的个数。
要求 | 把其中的bug都去解决掉，能够有很好的用户体验。
完成情况 | 去寻找解决（2）的问题了，没有找到。
存在问题 | 上述问题仍然存在。
解决方法
队长评价
子任务发布表
时间 | 2015-11-04 | 成员 | 马大洲
任务内容 | 今天研究其中当选完了工作地点等以后，返回后再次进入到其中的后，已经选择仍然处于被选中的状态，但是没有研究出来。
要求 | 选择完以后，进入选择页面就会将选中的标识出来。
完成情况 | 未解决。
存在问题 | 上述问题仍然存在。
解决方法
队长评价
子任务发布表
时间 | 2015-11-07 | 成员 | 马大洲
任务内容 | 今天研究了如何让activity不销毁，当点返回的时候只是onstop，但是在项目中没有成功实现，还有对限制点击checkbox的 个数，目前已经获得了点击的个数，但是现在的实现效果不是 很好。
要求 | 选择完以后，进入选择页面就会将选中的标识出来。
完成情况 | 未解决。
存在问题 | 上述问题仍然存在。
解决方法
队长评价
子任务发布表
时间 | 2015-11-09 | 成员 | 马大洲
任务内容 | 今天学习了listview的分页技术，用于从网络中读取数据时的缓冲 还学习了 ImageSwitcher的简单使用，实现图片的轮换 ViewFlipper是实现图片之间自动的轮换 popupwindow是实现自定义对话框
要求 | 能够了解每个组件的基本用法
完成情况 | 上述组件学习完毕
存在问题
解决方法
队长评价

## 模板
iTree任务发布表
队伍名称 | 项目名称
期别 | 版本号
开始时间 | 结束时间 | 时间长度
队长 | 参与人
内容
分工
要求
子任务发布表
时间 | 成员
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价
子任务发布表
时间 | 成员
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价