## iTree任务发布表
iTree任务发布表
队伍名称 | 服务组 | 项目名称 | iTreeServices
期别 | 第三期 | 版本号 | 无
开始时间 | 2015-11-09 | 结束时间 | 2015-11-15 | 时间长度 | 6日长/54工时/2.25天
队长 | 梁艳飞 | 参与人 | 王俊飞、李晓欢
内容 | 1、编写文档，用以说明服务组各模块任务完成情况及任务计划； 2、完善现有项目结构，做好与其他组的交流工作； 3、增强并行处理能力，进行压力测试并反馈效果； 4、在代码中真正意义上的整合SSH； 5、尝试对外提供WEB服务
分工 | 1、权限服务开发：李晓欢 2、时间服务开发：王俊飞 3、位置服务开发：梁艳飞
要求 | 1、编码规范包括：注释全面、命名规范、各个模块独立打包； 2、使用开源框架减少开发时间、提高性能； 3、接口调用简单，参数明确、易理解； 4、尽可能完成并行处理功能并进行测试； 5、真正整合SSh,要求代码结构整洁规范； 6、每个人分别整理个人负责模块的任务进度情况说明，生成的文档交由小组长进行整理并提交给吴博士； 7、如有突发情况导致原定计划无法完成，必须在OSC上给予注明，并写明解决方案
子任务发布表1
时间 | 2015-11-09 | 成员 | 梁艳飞
任务内容 | 整理思路，调整代码结构
要求 | 不在局限于实现安卓组的功能，尽可能达到可以复用的目的
完成情况 | 现阶段主要完成spring注入，安卓组暂时不考虑
存在问题 | 无
解决方法 | 无
队长评价 | 无
子任务发布表2
时间 | 2015-11-17 | 成员 | 梁艳飞
任务内容 | 学习IK Analyzer开源项目
要求 | 编写demo
完成情况 | 已完成，并上传
存在问题 | 只能简单的使用，没有深层的研究
解决方法 | 加深学习
队长评价 | 无
子任务发布表3
时间 |  | 成员 | 梁艳飞
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价 | 无
子任务发布表4
时间 |  | 成员 | 梁艳飞
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价 | 无
子任务发布表5
时间 |  | 成员 | 梁艳飞
任务内容 | 学习中文分词技术
要求 | 1、在时间允许的情况下执行该任务； 2、查找适合的开源项目，最好编写model
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价 | 无

## 模板
iTree任务发布表
队伍名称 | 项目名称
期别 | 版本号
开始时间 | 结束时间 | 时间长度
队长 | 参与人
内容
分工
要求
子任务发布表
时间 | 成员
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价
子任务发布表
时间 | 成员
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价