## iTree任务发布表
iTree任务发布表
队伍名称 | iTree网站组 | 项目名称 | iTree网站
期别 | 第二期 | 版本号 | 1.1
开始时间 | 2015-11-08 | 结束时间 | 2015-11-15 | 时间长度 | 7天
队长 | 赵鹏 | 参与人 | 赵鹏、马笑聪、刘洋
内容 | 一、对上一周的代码进行完善。 1.1.完善照片文件模块。 1.2.完善原有功能。 1.3.解决用户增加后的界面问题 1.4.构思表间结构，形成说明文档。 1.5.在数据表更改的基础上，完成已经实现的功能。完成用户的编辑操作。 二、iTree页面迭代。 2.1.根据同学们提出意见，完善页面。 2.2.移动端访问问题。 2.3.解决大图加载问题。
分工 | 赵鹏： 1.1.完善照片文件模块。1.2完善原有代码.1.3构思表结构。 马笑聪： 1.3.解决用户增加后的界面问题 1.4.构思表间结构，形成说明文档。 1.5.在数据表更改的基础上，完成已经实现的功能。完成用户的编辑操作。 刘洋： 2.1.根据同学们提出意见，完善页面。 2.2.移动端访问问题。 2.3.解决大图加载问题。
要求 | 赵鹏：1.1.完成照片模块 1.2.完善原有功能 1.3.帮助马笑聪，共同完成数据库设计 马笑聪：暂无 刘洋： 2.2.能够解决前台（Github）加载图片慢的问题； 2.3.这周已图片加载和完善页面为主，暂不做要求。
完成情况
存在问题
解决方法
总结
子任务发布表1
时间 | 2015-11-09 | 成员 | 马笑聪
任务内容 | 解决用户增加后的界面问题
要求 | 增加用户后，不能返回用户列表界面
完成情况 | 未解决。
存在问题 | 后台样式不太清楚
解决方法 | 搁置
队长评价
子任务发布表2
时间 | 2015-11-10 | 成员 | 马笑聪
任务内容 | 构思表间结构，形成说明文档
要求 | 新一版的数据库说明文档。
完成情况 | 完成
存在问题 | 一天时间可能不够，顺延
解决方法
队长评价
子任务发布表3
时间 | 2015-11-11 | 成员 | 马笑聪
任务内容 | 组织参加新生例会；完成上一目标。
要求
完成情况 | 完成
存在问题
解决方法
队长评价 | 无
子任务发布表4
时间 | 2015-11-12 | 成员 | 马笑聪
任务内容 | 完成并提交数据库说明文档。
要求 | 完成
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价 | 无
子任务发布表5
时间 | 11月13 14 15号 | 成员 | 马笑聪
任务内容 | 在数据表更改的基础上，完成已经实现的功能。完成用户的编辑操作。
要求
完成情况 | 完成。
存在问题
解决方法
队长评价 | 无

## iTree子任务
iTree任务发布表
队伍名称 | iTree组 | 项目名称 | iTree网站
期别 | 第二期 | 版本号 | 1.1
开始时间 | 2015-11-02 | 结束时间 | 2015-11-08 | 时间长度 | 6天
队长 | 赵鹏 | 参与人 | 赵鹏、马笑聪、刘洋
内容 | 一、对上一周的代码进行完善。 1.1.对新闻编辑功能进行完善。 1.2.对新闻增加功能进行完善。 1.3.增加新闻的批量删除功能。 1.4.对用户模块，完成更改用户标识功能。 1.5.完成增加用户的功能。 1.6.完成用户的编辑功能。 1.7.完成用户的删除，查找功能 二、iTree页面迭代。 2.1.预览页面的文档要改为自己的文档，注意版权； 2.2.把iTree网页代码简化，相同内容的栏目改为一个，嵌入各个页面中； 2.3.加入百度统计； 2.4.能在本地的虚拟机中部署静态网页。 三、编写测试用例。 3.1编写新闻模块的测试用例并验证。 四、编写开发文档。 4.1.编写新闻模块的开发文档 五、整合最新一期的网站项目。
分工 | 赵鹏：1.1.对新闻编辑功能进行完善。 1.2.对新闻增加功能进行完善。 1.3.增加新闻的批量删除功能。 3.1编写新闻模块的测试用例并验证。 4.1.编写新闻模块的开发文档。 五、整合最新一期的网站项目。 马笑聪：1.4.对用户模块，完成更改用户标识功能。 1.5.完成增加用户的功能。 1.6.完成用户的编辑功能。 1.7.完成用户的删除，查找功能。 刘洋： 2.1.预览页面的文档要改为自己的文档，注意版权； 2.2.把iTree网页代码简化，相同内容的栏目改为一个，嵌入各个页面中； 2.3.加入百度统计； 2.4.能在本地的虚拟机中部署静态网页。
要求 | 赵鹏：1.1.能够验证是否修改，没有修改将不能提交，并提示。 1.2.对日历插件进行修复。 1.3.能够批量删除新闻 3.1.编写必要的测试用例 4.1.编写新闻模块的开发文档。 五、整合最新一期的网站项目。 马笑聪：1.4.基本功能实现：点击按钮，数据库中用户标识更改。 1.5.在上一任务完成的情况下进行，若上任务未完成，顺延；暂时不对照片进行处理 1.6.套用用户增加的页面，将用户信息以默认值的形式显示在文本框，进行编辑操作 1.7.关于用户查找：根据用户名查找。（可模糊查询）。对于安时间查找，暂不做要求。 刘洋： 2.1.预览页面的文档要改为自己的文档，注意版权； 2.2.把iTree网页代码简化，相同内容的栏目改为一个，嵌入各个页面中； 2.3.加入百度统计； 2.4.能在本地的虚拟机中部署静态网页。

## 模板
iTree任务发布表
队伍名称 | 项目名称
期别 | 版本号
开始时间 | 结束时间 | 时间长度
队长 | 参与人
内容
分工
要求
子任务发布表
时间 | 成员
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价
子任务发布表
时间 | 成员
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价