## iTree任务发布表
iTree任务发布表
队伍名称 | Android组 | 项目名称 | Itree校园招聘
期别 | 第一期 | 版本号 | 1
开始时间 | 2015-10-26 | 结束时间 | 2015-11-01 | 时间长度 | 6日长/90工时/3.75天
队长 | 管纪伟 | 参与人 | 苑雪元、谭亚东、陈猛、马大洲
内容 | 1. 设计APP界面：首界面（双推送）、登录、注册、用户定位、滑动界面。 2. 性能调整： a) 登录与注册边界及其他先约束限定， b) 全界面跳转无BUG 3. 全局设计
分工 | 1.队员设计首页面，管纪伟负责登录、注册、用户定位界面，和部分首界面。2.管纪伟负责全局设计
要求 | 7. 要求： a) 编码规范包括：注释全面、命名规范、个人归包 b) 使用开源框架减少开发时间、提高性能。 c) 界面保证：简单、友好、易接受
子任务发布表
时间 | 2015-10-26 | 成员 | 管记伟
任务内容 | 1.首界面（双推送）2.全局设计
要求 | 1.遵循项目基本规范，2.形成全局设计文档
完成情况 | 完成初步登录、注册、及定位设计
存在问题 | 设计不详细，需要细致处理及更多图文解释
解决方法 | 循环迭代
队长评价 | 无
子任务发布表
时间 | 2015-10-27 | 成员 | 管纪伟
任务内容 | 迭代设计文档，及开发页面布局。
要求 | 1.文档至少细化一个等级。2页面雏形展示
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价

## 模板
iTree任务发布表
队伍名称 | 项目名称
期别 | 版本号
开始时间 | 结束时间 | 时间长度
队长 | 参与人
内容
分工
要求
子任务发布表
时间 | 成员
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价
子任务发布表
时间 | 成员
任务内容
要求
完成情况
存在问题
解决方法
队长评价